## Sheet 1
Dates | 2025-05-06 | 2025-05-19
Task | State | User | Field | Estimate, h | Work, h | Created | Closed
Переделать инструкцию под другой способ | In progress | Пустыльник Игорь | Frontend | 0:40 | 0:00 | 2025-04-20 21:38 | -
Созвон 06.05 (определение задач на текущий спринт, обсуждение итогов 2й аттестации и оставшихся задач для реализации mvp приложения) | Completed | Андреева Мария | PM | 1:30 | 1:15 | 2025-05-09 01:22 | 2025-05-09 01:22
Созвон 06.05 (определение задач на текущий спринт, обсуждение итогов 2й аттестации и оставшихся задач для реализации mvp приложения) | Completed | Шапор Артем | Backend | 1:30 | 1:15 | 2025-05-09 01:22 | 2025-05-09 01:22
Созвон 06.05 (определение задач на текущий спринт, обсуждение итогов 2й аттестации и оставшихся задач для реализации mvp приложения) | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 1:30 | 1:15 | 2025-05-09 01:22 | 2025-05-09 01:22
Созвон 06.05 (определение задач на текущий спринт, обсуждение итогов 2й аттестации и оставшихся задач для реализации mvp приложения) | Completed | Мошкин Михаил | Аналитик | 1:30 | 1:15 | 2025-05-09 01:22 | 2025-05-09 01:22
Созвон 06.05 (определение задач на текущий спринт, обсуждение итогов 2й аттестации и оставшихся задач для реализации mvp приложения) | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 1:30 | 1:15 | 2025-05-09 01:22 | 2025-05-09 01:22
Созвон 06.05 (определение задач на текущий спринт, обсуждение итогов 2й аттестации и оставшихся задач для реализации mvp приложения) | Completed | Караваева Ирина | Дизайнер | 1:30 | 1:15 | 2025-05-09 01:22 | 2025-05-09 01:22
Составить структуру ПМИ | Completed | Мошкин Михаил | Аналитик | 1:30 | 2:00 | 2025-05-04 22:42 | 2025-05-08 16:59
Доработка поиска | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 3:00 | 6:00 | 2025-05-14 16:26 | 2025-05-18 02:25
Созвон 15.05 + корректировка приоритизации задач | Completed | Андреева Мария | PM | 0:40 | 0:30 | 2025-05-15 19:21 | 2025-05-18 15:37
Созвон 15.05 + корректировка приоритизации задач | Completed | Шапор Артем | Backend | 0:40 | 0:30 | 2025-05-15 19:21 | 2025-05-18 15:37
Созвон 15.05 + корректировка приоритизации задач | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 0:40 | 0:30 | 2025-05-15 19:21 | 2025-05-18 15:37
Созвон 15.05 + корректировка приоритизации задач | Completed | Мошкин Михаил | Аналитик | 0:40 | 0:30 | 2025-05-15 19:21 | 2025-05-18 15:37
Созвон 15.05 + корректировка приоритизации задач | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 0:40 | 0:30 | 2025-05-15 19:21 | 2025-05-18 15:37
Созвон 15.05 + корректировка приоритизации задач | Completed | Караваева Ирина | Дизайнер | 0:40 | 0:30 | 2025-05-15 19:21 | 2025-05-18 15:37
Функционал заявок | Completed | Шапор Артем | Backend | 15:00 | 20:00 | 2025-05-11 19:09 | 2025-05-17 17:06
Деплой | Completed | Шапор Артем | Backend | 5:00 | 15:00 | 2025-05-06 00:22 | 2025-05-20 21:36
Список категорий на главном экране | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 1:30 | 2:00 | 2025-05-18 19:38 | 2025-05-18 23:54
Тестирование списка категорий на главном экране | In progress | Фетисова Алина | Тестировщик | 1:30 | - | 2025-05-18 23:54 | -
Экран настроек | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 3:00 | 3:00 | 2025-05-18 14:50 | 2025-05-18 15:33
Тестирование экрана настроек | In progress | Фетисова Алина | Тестировщик | 2:00 | - | 2025-05-18 15:34 | -
Экран редактирования объявления | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 7:00 | 11:00 | 2025-05-14 16:11 | 2025-05-17 01:41
Тестирование экрана редактирования объявления | In progress | Фетисова Алина | Тестировщик | 3:00 | - | 2025-05-17 01:42 | -
Загрузка списков заявок с бэкенда | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 2:00 | 3:00 | 2025-05-15 18:15 | 2025-05-15 22:04
Тестирование загрузки списков заявок с бэкенда | In progress | Фетисова Алина | Тестировщик | 2:00 | - | 2025-05-15 22:05 | -
Экран просмотра собственного объявления | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 4:00 | 4:00 | 2025-05-14 16:12 | 2025-05-15 18:07
Тестирование экрана просмотра собственного объявления | In progress | Фетисова Алина | Тестировщик | 1:30 | - | 2025-05-15 18:07 | -
Взаимодействие с бэкендом по отправке заявки | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 3:00 | 5:00 | 2025-05-14 16:51 | 2025-05-15 01:58
Тестирование отправки заявки | In progress | Фетисова Алина | Тестировщик | 3:00 | - | 2025-05-15 10:53 | -
Экраны заявок | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 15:00 | 16:00 | 2025-05-09 23:03 | 2025-05-13 22:20
Тестирование экранов всех заявок | In progress | Фетисова Алина | Тестировщик | 4:00 | - | 2025-05-14 16:49 | -
Экран изменения пароля | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 2:00 | 1:30 | 2025-05-13 23:16 | 2025-05-14 14:07
Тестирование экрана изменения пароля | In progress | Фетисова Алина | Тестировщик | 1:00 | - | 2025-05-14 16:50 | -
Экран редактирования профиля | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 2:00 | 2:00 | 2025-05-13 23:15 | 2025-05-14 12:56
Тестирование экрана редактирования профиля | In progress | Фетисова Алина | Тестировщик | 2:00 | - | 2025-05-14 16:51 | -
|  |  |  | 97:40 | 101:00
Синим цветом отмечены задачи которые фигурировали как незаконченные в отчете за прошлый спринт
-