## Sheet 1
Dates | 2025-05-20 | 2025-06-04
Task | State | User | Field | Estimate, h | Work, h | Created | Closed
Переделать инструкцию под другой способ | Completed | Пустыльник Игорь | Mobile | 0:40 | 0:00 | 2025-04-20 21:38 | 2025-05-25 20:08
Отформатировать техническое задание | Completed | Мошкин Михаил | Аналитик | 1:00 | 1:30 | 2025-05-22 22:40 | 2025-06-01 21:18
Договорная цена | Completed | Пустыльник Игорь | Mobile | 3:00 | 3:00 | 2025-05-25 17:03 | 2025-05-25 20:05
Тестирование договорной цены | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 2:00 | 2:00 | 2025-05-25 20:16 | 2025-05-26 19:32
Редактирование объявления | Completed | Пустыльник Игорь | Mobile | 5:00 | 5:00 | 2025-05-24 23:51 | 2025-05-25 17:19
Тестирование редактирования объявления | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 2:00 | 2:00 | 2025-05-25 17:19 | 2025-05-26 19:32
Панель администратора | Completed | Пустыльник Игорь | Mobile | 15:00 | 15:00 | 2025-05-19 00:19 | 2025-05-24 23:50
Тестирование панели администратора | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 3:00 | 4:00 | 2025-05-24 23:50 | 2025-05-26 19:32
Сетевые запросы действий администратора | Completed | Пустыльник Игорь | Mobile | 2:00 | 2:00 | 2025-05-26 16:08 | 2025-05-26 18:28
Составить курсовой проект | Completed | Мошкин Михаил | Аналитик | 12:00 | 15:00 | 2025-05-06 08:41 | 2025-06-04 01:23
Провести проверку курсового проекта | Completed | Андреева Мария | PM | 2:00 | 4:00 | 2025-05-25 13:24 | 2025-06-04 01:23
Провести проверку курсового проекта | Completed | Шапор Артем | Backend | 2:00 | 4:00 | 2025-05-25 13:24 | 2025-06-04 01:23
Провести проверку курсового проекта | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 2:00 | 4:00 | 2025-05-25 13:24 | 2025-06-04 01:23
Провести проверку курсового проекта | Completed | Мошкин Михаил | Аналитик | 2:00 | 4:00 | 2025-05-25 13:24 | 2025-06-04 01:23
Провести проверку курсового проекта | Completed | Пустыльник Игорь | Mobile | 2:00 | 4:00 | 2025-05-25 13:24 | 2025-06-04 01:23
Провести проверку курсового проекта | Completed | Караваева Ирина | Дизайнер | 2:00 | 4:00 | 2025-05-25 13:24 | 2025-06-04 01:23
Отображать номер телефона для связи в объявлении | Completed | Пустыльник Игорь | Mobile | 0:05 | 0:05 | 2025-04-25 15:20 | 2025-05-27 09:31
Доработка действий администратора | Completed | Пустыльник Игорь | Mobile | 5:00 | 7:00 | 2025-05-26 01:40 | 2025-05-31 18:26
Составить ПМИ | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 8:00 | 9:00 | 2025-05-06 08:41 | 2025-05-29 12:00
Составить ПМИ | Completed | Мошкин Михаил | Аналитик | 8:00 | 9:00 | 2025-05-06 08:41 | 2025-05-29 12:00
Созвон 20.05 + обсуждение задач на финальный спринт | Completed | Андреева Мария | PM | 1:00 | 1:00 | 2025-06-04 01:30 | 2025-06-04 01:32
Созвон 20.05 + обсуждение задач на финальный спринт | Completed | Шапор Артем | Backend | 1:00 | 1:00 | 2025-06-04 01:30 | 2025-06-04 01:32
Созвон 20.05 + обсуждение задач на финальный спринт | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 1:00 | 1:00 | 2025-06-04 01:30 | 2025-06-04 01:32
Созвон 20.05 + обсуждение задач на финальный спринт | Completed | Мошкин Михаил | Аналитик | 1:00 | 1:00 | 2025-06-04 01:30 | 2025-06-04 01:32
Созвон 20.05 + обсуждение задач на финальный спринт | Completed | Пустыльник Игорь | Mobile | 1:00 | 1:00 | 2025-06-04 01:30 | 2025-06-04 01:32
Созвон 20.05 + обсуждение задач на финальный спринт | Completed | Караваева Ирина | Дизайнер | 1:00 | 1:00 | 2025-06-04 01:30 | 2025-06-04 01:32
Подготовка презентации к предзащите | Completed | Караваева Ирина | Дизайнер | 1:00 | 1:30 | 2025-06-04 01:32 | 2025-06-04 01:33
Подготовка текста к предзащите | Completed | Андреева Мария | PM | 2:00 | 2:00 | 2025-06-04 01:33 | 2025-06-04 01:34
Созвон 27.05 + обсуждение итогов предзащиты + обсуждение оставшихся задач | Completed | Андреева Мария | PM | 1:00 | 0:40 | 2025-06-04 01:31 | 2025-06-04 01:32
Созвон 27.05 + обсуждение итогов предзащиты + обсуждение оставшихся задач | Completed | Шапор Артем | Backend | 1:00 | 0:40 | 2025-06-04 01:31 | 2025-06-04 01:32
Созвон 27.05 + обсуждение итогов предзащиты + обсуждение оставшихся задач | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 1:00 | 0:40 | 2025-06-04 01:31 | 2025-06-04 01:32
Созвон 27.05 + обсуждение итогов предзащиты + обсуждение оставшихся задач | Completed | Мошкин Михаил | Аналитик | 1:00 | 0:40 | 2025-06-04 01:31 | 2025-06-04 01:32
Созвон 27.05 + обсуждение итогов предзащиты + обсуждение оставшихся задач | Completed | Пустыльник Игорь | Mobile | 1:00 | 0:40 | 2025-06-04 01:31 | 2025-06-04 01:32
Созвон 27.05 + обсуждение итогов предзащиты + обсуждение оставшихся задач | Completed | Караваева Ирина | Дизайнер | 1:00 | 0:40 | 2025-06-04 01:31 | 2025-06-04 01:32
Подготовка презентации к защите + внесение правок от преподавателя по практике | Completed | Караваева Ирина | Дизайнер | 2:00 | 2:30 | 2025-06-04 01:35 | 2025-06-04 01:36
Подключение к эндпоинтам уведомлений | Completed | Пустыльник Игорь | Mobile | 0:15 | 0:15 | 2025-06-02 00:56 | 2025-06-02 11:56
Тестирование уведомлений | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 0:30 | 0:30 | 2025-06-02 11:57 | 4 Июня 15:58
Оверлей отсутствия интернета | Completed | Пустыльник Игорь | Mobile | 3:00 | 3:00 | 2025-06-01 18:06 | 2025-06-01 19:39
Тестирование оверлея отсутствия интернета | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 1:00 | 0:40 | 2025-06-01 19:41 | 4 Июня 15:59
Экран онбординга | Completed | Пустыльник Игорь | Mobile | 4:00 | 4:00 | 2025-05-25 17:17 | 2025-06-01 00:27
Тестирование экрана онбординга | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 1:00 | 1:10 | 2025-06-01 00:27 | 4 Июня 15:59
Полноэкранный просмотр картинок | Completed | Пустыльник Игорь | Mobile | 4:00 | 5:00 | 2025-06-02 11:57 | 2025-06-03 01:06
Уведомления + админка | Completed | Шапор Артем | Backend | 30:00 | 32:00 | 2025-05-26 14:58 | 4 Июня 23:15
Интеграция нейронки для модерации описания объявлений | Completed | Шапор Артем | Backend | 10:00 | 13:00 | 2025-05-11 19:08 | 4 Июня 23:14
Подготовка текста выступления на защиту проекта | Completed | Андреева Мария | PM | 2:00 | 3:00 | 2025-06-04 01:36 | 4 Июня 22:46
Проведение опроса тестовой группы пользователей приложения и составление соответствующих диаграмм | Completed | Андреева Мария | PM | 1:00 | 0:45 | 2025-06-04 01:38 | 4 Июня 22:45
Проведение опроса тестовой группы пользователей приложения и составление соответствующих диаграмм | Completed | Мошкин Михаил | Аналитик | 1:00 | 0:45 | 2025-06-04 01:38 | 4 Июня 22:45
Написание сопроводительного письма | Completed | Андреева Мария | PM | 0:20 | 0:20 | 2025-06-04 01:40 | 4 Июня 22:59
Отчет по тайм трекингу (20.05-04.06) | Completed | Андреева Мария | PM | 1:00 | 1:01 | 2025-06-04 01:27 | 4 Июня 23:15
Добавление метрик в мобильное приложение | Completed | Пустыльник Игорь | Mobile | 4:00 | 4:00 | 2025-06-04 02:49 | 2025-06-04 02:51
Запись и монтаж видео ПМИ | Completed | Пустыльник Игорь | Mobile | 5:00 | 5:00 | 2025-06-04 02:52 | 2025-06-04 02:52
|  |  |  | 163:50 | 189:01
Синим цветом отмечены задачи которые фигурировали как незаконченные в отчете за прошлый спринт
-