## Sheet 1
Dates | 28 Фев | 30 Мар
Task | Completed | User | Estimate, h | Work, h | Closed | Created
добавить информацию по созвонам | 1 | мария | 0.5 | 0.65 | 2025-03-29 14:14:59 | 2025-03-29 14:14:59
Ревью финальной версии ТЗ | 1 | мария | 2 | 3.5 | 2025-03-28 22:20:25 | 2025-03-28 22:20:25
Ревью текущей версии ТЗ (Маша) | 1 | мария | 1 | 0.5 | 2025-03-28 17:58:41 | 2025-03-28 17:58:41
тестовая | 1 | мария | 0.08333 | 2 | 2025-03-25 09:47:30 | 2025-03-25 09:47:30
Прописать бэклог аналитической части | 1 | мария | 0.5 | 0.58333 | 2025-03-15 14:52:46 | 2025-03-15 14:52:46
Прописать подзадачи для бэклога функциональности | 1 | мария | 1.1667 | 1 | 2025-03-15 00:00:38 | 2025-03-15 00:00:38
Сделать финальное оформление таск-трекера (пора бы уже) | 1 | мария | 3 | 5 | 2025-03-15 00:00:25 | 2025-03-15 00:00:25
Распределить задачи на спринт (11.03-25.03) | 1 | мария | 0.66667 | 1 | 2025-03-14 23:28:23 | 2025-03-14 23:28:23
Сделать схему БД приложения | 1 | Artem | 2.5 | 2.1667 | 2025-03-28 18:25:01 | 2025-03-28 18:25:01
Ревью текущей версии ТЗ (Артем) | 1 | Artem | 1 | 0.66667 | 2025-03-28 17:36:58 | 2025-03-28 17:36:58
Ревью текущей версии ТЗ (Алина) | 1 | Алина Фетисова | 1 | 0.66667 | 2025-03-28 17:36:54 | 2025-03-28 17:36:54
Подготовиться к защите ТЗ | 1 | Moshkin Mikail | 2 | 2.5 | 2025-03-28 18:05:48 | 2025-03-28 18:05:48
Доработать ТЗ по поправкам от преподавателя | 1 | Moshkin Mikail | 3 | 3.3333 | 2025-03-28 16:45:53 | 2025-03-28 16:45:53
Доработать Бэклог | 1 | Moshkin Mikail | 1.5 | 1.2 | 2025-03-20 16:01:49 | 2025-03-20 16:01:49
Расписать roadmap | 1 | Moshkin Mikail | 2 | 1.5 | 2025-03-20 16:00:49 | 2025-03-20 16:00:49
Переработать SWOT | 1 | Moshkin Mikail | 0.33333 | 0.5 | 2025-03-20 16:00:32 | 2025-03-20 16:00:32
Составить техническое задание | 1 | Moshkin Mikail | 8 | 6 | 2025-03-15 00:09:01 | 2025-03-15 00:09:01
Прописать Бэклог будущего приложения | 1 | Moshkin Mikail | 1.5 | 1 | 2025-03-14 23:26:07 | 2025-03-14 23:26:07
Разработка UI приложения для основных сценариев | 1 | iren | 4 | 3.3333 | 2025-03-29 14:05:24 | 2025-03-29 14:05:24
Подбор товаров для первичного наполнения приложения | 1 | iren | 0.58333 | 0.5 | 2025-03-29 14:04:05 | 2025-03-29 14:04:05
Разработка и усовершенствование логотипа приложения | 1 | iren | 3 | 2 | 2025-03-29 14:02:57 | 2025-03-29 14:02:57
Выбор библиотеки готовых компонентов для UI | 1 | iren | 0.5 | 0.5 | 2025-03-29 14:02:08 | 2025-03-29 14:02:08
Выбор цветовой палитры приложения | 1 | iren | 1 | 1 | 2025-03-29 14:00:53 | 2025-03-29 14:00:53
Сделать финальный вариант логотипа приложения | 1 | iren | 1 | 1 | 2025-03-28 18:10:06 | 2025-03-28 18:10:06
Ревью текущей версии ТЗ (Ира) | 1 | iren | 1 | 0.83333 | 2025-03-28 17:58:07 | 2025-03-28 17:58:07
Сделать презентацию для защиты ТЗ 29.03 | 1 | iren | 1.5 | 1.8333 | 2025-03-28 17:21:40 | 2025-03-28 17:21:40
Сделать наброски логотипа приложения | 1 | iren | 1 | 0.83333 | 2025-03-15 00:04:01 | 2025-03-15 00:04:01
Оформить гит для проекта | 1 | Игорь | 0.5 | 0.46667 | 2025-03-30 11:29:11 | 2025-03-30 11:29:11
Обзор дизайна приложения и ОС по нему | 1 | Игорь | 0.33333 | 0.25 | 2025-03-28 18:12:11 | 2025-03-28 18:12:11
Ревью текущей версии ТЗ (Игорь) | 1 | Игорь | 1 | 0.78333 | 2025-03-28 17:31:08 | 2025-03-28 17:31:08
Созвон 02.04 | 0 | АLL | 1 | 0 |  | 2025-03-30 11:31:18
Созвон 26.03 | 1 | АLL | 1 | 1 | 2025-03-30 11:05:04 | 2025-03-30 11:05:04
Созвон 16.03 | 1 | АLL | 0.5 | 0.61667 | 2025-03-30 11:04:39 | 2025-03-30 11:04:39
Созвон 11.03 | 1 | АLL | 1.5 | 1.3333 | 2025-03-30 11:04:01 | 2025-03-30 11:04:01
Созвон 28.02 | 1 | АLL | 1.5 | 1.5 | 2025-03-30 11:03:44 | 2025-03-30 11:03:44
Созвон 21.02 | 1 | АLL | 1.5 | 2.25 | 2025-03-30 10:53:32 | 2025-03-30 10:53:32
Созвон 13.02 | 1 | АLL | 0.5 | 0.53333 | 2025-03-30 10:49:07 | 2025-03-30 10:49:07
Записать видео с презентацией ТЗ | 1 | АLL | 2 | 2 | 2025-03-28 18:05:04 | 2025-03-28 18:05:04
Сделать кросс-проверку | 0 | АLL | 1 | 0 |  | 2025-03-28 18:03:30
Созвон с преподавателем практики | 1 | АLL | 0.66667 | 0.53333 | 2025-03-28 16:41:03 | 2025-03-28 16:41:03
Определиться с названием | 1 | АLL | 0.66667 | 0.5 | 2025-03-11 21:41:24 | 2025-03-11 21:41:24
|  |  | 59 | 57.3666