## Sheet 1
Dates | 2025-04-08 | 2025-04-21
Task | State | User | Field | Estimate, h | Work, h | Created | Closed
Авторизация | Completed | Шапор Артем | Backend | 20:00 | 20:00 | 2025-04-07 19:35 | 2025-04-13 23:57
Доработка ТЗ | Completed | Мошкин Михаил | Аналитик | 2:00 | 2:00 | 2025-04-02 22:58 | 2025-04-12 11:54
Экран ввода кода подтверждения | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 10:00 | 10:00 | 2025-04-05 21:49 | 2025-04-17 18:44
Кастомный NavBar | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 4:00 | 6:00 | 2025-04-05 21:42 | 2025-04-13 23:54
Список объявлений на главном экране | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 10:00 | 15:00 | 2025-04-04 02:27 | 2025-04-13 23:54
Экран входа и регистрации | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 8:00 | 14:00 | 2025-04-04 02:25 | 2025-04-17 18:44
Настройка TabBar | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 4:00 | 8:37 | 2025-04-03 11:05 | 2025-04-13 23:54
Созвон 08.04 + распределение задач на текущий спринт + обсуждение итогов предыдущего спринта | Completed | Андреева Мария | PM | 1:30 | 1:10 | 2025-04-11 19:45 | 2025-04-11 19:46
Созвон 08.04 + распределение задач на текущий спринт + обсуждение итогов предыдущего спринта | Completed | Шапор Артем | Backend | 1:30 | 1:10 | 2025-04-11 19:45 | 2025-04-11 19:46
Созвон 08.04 + распределение задач на текущий спринт + обсуждение итогов предыдущего спринта | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 1:30 | 1:10 | 2025-04-11 19:45 | 2025-04-11 19:46
Созвон 08.04 + распределение задач на текущий спринт + обсуждение итогов предыдущего спринта | Completed | Мошкин Михаил | Аналитик | 1:30 | 1:10 | 2025-04-11 19:45 | 2025-04-11 19:46
Созвон 08.04 + распределение задач на текущий спринт + обсуждение итогов предыдущего спринта | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 1:30 | 1:10 | 2025-04-11 19:45 | 2025-04-11 19:46
Список объявлений на главном экране | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 10:00 | 15:00 | 2025-04-07 15:21 | 2025-04-10 11:15
Тестирование списка объявлений на главном экране | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 3:00 | 2:50 | 2025-04-10 11:15 | 2025-04-13 23:54
Экран просмотра объявления | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 10:00 | 5:00 | 2025-04-10 18:02 | 2025-04-13 18:14
Тестирование экрана просмотра объявления | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 4:00 | 3:35 | 2025-04-13 18:14 | 2025-04-13 23:54
Написать перечисление макетов | Completed | Мошкин Михаил | Аналитик | 0:30 | 0:10 | 2025-04-21 20:59 | 2025-04-21 21:26
Экран и поле поиска | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 10:00 | 15:00 | 2025-04-10 18:03 | 2025-04-13 18:14
Тестирование экрана и поля поиска | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 3:00 | 3:32 | 2025-04-13 18:14 | 2025-04-17 18:45
Созвон 15.04 (промежуточное обсуждение задач текущего спринта) | Completed | Андреева Мария | PM | 0:30 | 0:36 | 2025-04-24 14:03 | 2025-04-24 14:03
Созвон 15.04 (промежуточное обсуждение задач текущего спринта) | Completed | Шапор Артем | Backend | 0:30 | 0:36 | 2025-04-24 14:03 | 2025-04-24 14:03
Созвон 15.04 (промежуточное обсуждение задач текущего спринта) | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 0:30 | 0:36 | 2025-04-24 14:03 | 2025-04-24 14:03
Созвон 15.04 (промежуточное обсуждение задач текущего спринта) | Completed | Мошкин Михаил | Аналитик | 0:30 | 0:36 | 2025-04-24 14:03 | 2025-04-24 14:03
Созвон 15.04 (промежуточное обсуждение задач текущего спринта) | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 0:30 | 0:36 | 2025-04-24 14:03 | 2025-04-24 14:03
Экран мои объявления (Создание экрана) | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 7:00 | 10:00 | 2025-04-13 18:22 | 2025-04-13 23:52
Экран мои объявления (Тестирование) | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 4:00 | 4:15 | 2025-04-13 18:25 | 2025-04-15 01:30
Ревью frontend задач | Completed | Андреева Мария | PM | 1:00 | 0:42 | 2025-04-24 14:29 | 2025-04-24 14:30
Ревью frontend задач | Completed | Мошкин Михаил | Аналитик | 1:00 | 0:42 | 2025-04-24 14:29 | 2025-04-24 14:30
Ревью frontend задач | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 1:00 | 0:42 | 2025-04-24 14:29 | 2025-04-24 14:30
Ревью frontend задач | Completed | Караваева Ирина | Дизайнер | 1:00 | 0:42 | 2025-04-24 14:29 | 2025-04-24 14:30
Ревью backend задач | Completed | Андреева Мария | PM | 1:00 | 0:35 | 2025-04-24 14:33 | 2025-04-24 14:33
Ревью backend задач | Completed | Мошкин Михаил | Аналитик | 1:00 | 0:35 | 2025-04-24 14:33 | 2025-04-24 14:33
Ревью backend задач | Completed | Шапор Артем | Backend | 1:00 | 0:35 | 2025-04-24 14:33 | 2025-04-24 14:33
Ревью задач по тестированию | Completed | Андреева Мария | PM | 1:00 | 1:05 | 2025-04-24 14:33 | 2025-04-24 14:33
Ревью задач по тестированию | Completed | Мошкин Михаил | Аналитик | 1:00 | 1:05 | 2025-04-24 14:33 | 2025-04-24 14:33
Ревью задач по тестированию | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 1:00 | 1:05 | 2025-04-24 14:33 | 2025-04-24 14:33
Подключение сервиса хранения медиафайлов | Testing | Шапор Артем | Backend | 10:00 | 11:30 | 2025-04-14 01:42 | -
Создание объявления | Testing | Шапор Артем | Backend | 15:00 | 15:10 | 2025-04-09 21:59 | -
Экран создания объявления | Testing | Пустыльник Игорь | Frontend | 10:00 | 15:00 | 2025-04-15 20:40 | -
Тестирование экрана мои объявления | In progress | Фетисова Алина | Тестировщик | 0:00 | 0:00 | 2025-04-15 20:40 | -
Экран оформления аренды | Testing | Пустыльник Игорь | Frontend | 3:00 | 3:00 | 2025-04-17 18:56 | -
Тестирование экрана оформления аренды | In progress | Фетисова Алина | Тестировщик | 0:00 | 0:00 | 2025-04-17 18:56 | -
Экран выбора дат аренды | Testing | Пустыльник Игорь | Frontend | 12:00 | 12:00 | 2025-04-17 22:05 | -
Тестирование экрана выбора дат аренды | In progress | Фетисова Алина | Тестировщик | 0:00 | 0:00 | 2025-04-17 22:05 | -
Экран профиля | Testing | Пустыльник Игорь | Frontend | 3:00 | 2:30 | 2025-04-20 21:39 | -
Тестирование экрана профиля | In progress | Фетисова Алина | Тестировщик | 0:00 | 0:00 | 2025-04-20 21:39 | -
Переделать авторизацию через шторку | Testing | Пустыльник Игорь | Frontend | 3:00 | 3:00 | 2025-04-15 01:32 | -
Тестирование авторизации через шторку | In progress | Фетисова Алина | Тестировщик | 0:00 | 0:00 | 2025-04-15 01:32 | -
Экран избранное | Testing | Пустыльник Игорь | Frontend | 1:00 | 2:00 | 2025-04-21 15:42 | -
Тестирование экрана избранное | In progress | Фетисова Алина | Тестировщик | 0:00 | 0:00 | 2025-04-21 15:42 | -
Элемент сортировки поиска | Testing | Пустыльник Игорь | Frontend | 4:00 | 5:00 | 2025-04-21 21:38 | -
Тестирование элемента сортировки поиска | In progress | Фетисова Алина | Тестировщик | 0:00 | 0:00 | 2025-04-21 21:38 | -
Составить инструкцию по установке мобильного приложения | In progress | Пустыльник Игорь | Frontend | 2:00 | 2:40 | 2025-04-13 13:08 | -
Тестирование инструкции по установке мобильного приложения | In progress | Фетисова Алина | Тестировщик | 1:00 | 1:15 | 2025-04-13 13:08 | -
Переделать инструкцию под другой способ | In progress | Пустыльник Игорь | Frontend | 0:40 | 0:00 | 2025-04-20 21:38 | -
Написание Use Case | In progress | Мошкин Михаил | Аналитик | 8:00 | 0:00 | 2025-04-17 15:12 | -
Сделать отчет по тайм-трекингу (08.04-21.04) | Completed | Андреева Мария | PM | 2:00 | 2:32 | 2025-04-24 14:26 | 2025-04-24 16:58
|  |  |  | 204:10 | 227:14
Синим цветом отмечены задачи которые фигурировали как незаконченные в отчете за прошлый спринт