## Sheet 1
Dates | 25 Мар | 7 Апр
Task | State | User | Field | Estimate, h | Work, h | Created | Closed
добавить информацию по созвонам | Completed | Андреева Мария | PM | 0.5 | 0.65 | 2025-03-25 16:44 | 2025-03-25 17:22
Ревью финальной версии ТЗ | Completed | Андреева Мария | PM | 2 | 3.5 | 2025-03-29 19:20 | 2025-03-29 22:52
Ревью текущей версии ТЗ (Маша) | Completed | Андреева Мария | PM | 1 | 0.5 | 2025-03-28 17:58 | 2025-03-28 17:30
Авторизация | In progress | Шапор Артем | Backend | 20 | 20 | 2025-04-07 19:35 | -
Сделать схему БД приложения | Completed | Шапор Артем | Backend | 2.5 | 2.1667 | 2025-03-26 18:25 | 2025-03-26 20:35
Ревью текущей версии ТЗ (Артем) | Completed | Шапор Артем | Backend | 1 | 0.66667 | 2025-03-28 17:37 | 2025-03-28 18:18
Ревью текущей версии ТЗ (Алина) | Completed | Алина Фетисова | Тестировщик | 1 | 0.66667 | 2025-03-28 15:07 | 2025-03-28 15:41
Доработка ТЗ | In progress | Мошкин Михаил | Аналитик | 2 | 0 | 2025-04-02 22:58 | -
Подготовиться к защите ТЗ | Completed | Мошкин Михаил | Аналитик | 2 | 2.5 | 2025-03-28 20:06 | 2025-03-29 20:48
Доработать ТЗ по поправкам от преподавателя | Completed | Мошкин Михаил | Аналитик | 3 | 3.3333 | 2025-03-30 11:46 | 2025-03-30 21:14
Подбор товаров для первичного наполнения приложения | Completed | Караваева Ирина | Дизайнер | 0.58333 | 0.5 | 2025-03-27 14:04 | 2025-03-29 16:07
Сделать финальный вариант логотипа приложения | Completed | Караваева Ирина | Дизайнер | 1 | 1 | 2025-03-29 13:10 | 2025-03-29 20:58
Ревью текущей версии ТЗ (Ира) | Completed | Караваева Ирина | Дизайнер | 1 | 0.83333 | 2025-03-28 16:58 | 2025-03-28 18:47
Сделать презентацию для защиты ТЗ 29.03 | Completed | Караваева Ирина | Дизайнер | 1.5 | 1.8333 | 2025-03-27 18:25 | 2025-03-29 20:58
Экран ввода кода подтверждения | In progress | Пустыльник Игорь | Frontend | 10 | 10 | 2025-04-05 21:49 | -
Кастомный NavBar | In progress | Пустыльник Игорь | Frontend | 4 | 6 | 2025-04-05 21:42 | -
Список объявлений на главном экране | In progress | Пустыльник Игорь | Frontend | 10 | 15 | 2025-04-04 02:27 | -
Экран входа и регистрации | In progress | Пустыльник Игорь | Frontend | 8 | 14 | 2025-04-04 02:25 | -
Настройка TabBar | In progress | Пустыльник Игорь | Frontend | 4 | 8.6167 | 2025-04-03 11:05 | -
Оформить гит для проекта | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 0.5 | 0.46667 | 2025-03-26 11:29 | 2025-03-30 22:46
Обзор дизайна приложения и ОС по нему | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 0.33333 | 0.25 | 2025-03-29 21:12 | 2025-03-29 21:45
Ревью текущей версии ТЗ (Игорь) | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 1 | 0.78333 | 2025-03-28 17:31 | 2025-03-28 18:37
Записать видео с презентацией ТЗ | Completed | Общая | All | 2 | 2 | 2025-03-28 18:05 | 2025-03-29 21:43
Сделать кросс-проверку | Completed | Общая | All | 3 | 3 | 2025-03-28 18:08 | 2025-03-30 23:21
Созвон с преподавателем практики | Completed | Общая | All | 0.66667 | 0.53333 | 2025-03-28 16:41 | 2025-03-28 16:41
|  |  |  | 82.5833 | 98.8