## Sheet 1
Dates | 2025-04-22 | 2025-05-05
Task | State | User | Field | Estimate, h | Work, h | Created | Closed
Подключение сервиса хранения медиафайлов | Completed | Шапор Артем | Backend | 10:00 | 11:30 | 2025-04-14 01:42 | 2025-04-24 14:10
Создание объявления | Completed | Шапор Артем | Backend | 15:00 | 15:10 | 2025-04-09 21:59 | 2025-04-24 14:10
Экран создания объявления | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 10:00 | 15:00 | 2025-04-15 20:38 | 2025-04-17 18:46
Тестирование экрана мои объявления | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 3:00 | 4:20 | 2025-04-15 20:39 | 2025-04-26 16:16
Экран оформления аренды | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 3:00 | 3:00 | 2025-04-17 18:56 | 2025-04-17 22:04
Тестирование экрана оформления аренды | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 4:00 | 4:30 | 2025-04-17 22:04 | 2025-04-26 16:16
Экран выбора дат аренды | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 12:00 | 12:00 | 2025-04-17 22:05 | 2025-04-20 21:37
Тестирование экрана выбора дат аренды | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 2:00 | 2:30 | 2025-04-20 21:38 | 2025-04-26 16:16
Экран профиля | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 3:00 | 2:30 | 2025-04-20 21:38 | 2025-04-21 00:32
Тестирование экрана профиля | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 1:30 | 1:30 | 2025-04-21 00:34 | 2025-04-26 16:16
Переделать авторизацию через шторку | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 3:00 | 3:00 | 2025-04-15 01:33 | 2025-04-21 14:19
Тестирование авторизации через шторку | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 1:30 | 1:30 | 2025-04-21 14:18 | 2025-05-02 10:53
Экран избранное | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 1:00 | 2:00 | 2025-04-21 15:41 | 2025-04-21 20:03
Тестирование экрана избранное | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 2:00 | 2:10 | 2025-04-21 20:03 | 2025-04-26 16:16
Элемент сортировки поиска | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 4:00 | 5:00 | 2025-04-21 21:38 | 2025-04-23 12:53
Тестирование элемента сортировки поиска | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 3:00 | 3:00 | 2025-04-23 12:53 | 2025-04-26 16:16
Составить инструкцию по установке мобильного приложения | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 2:00 | 2:40 | 2025-04-13 13:08 | 2025-04-13 17:19
Тестирование инструкции по установке мобильного приложения | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 1:00 | 1:15 | 2025-04-13 18:17 | 2025-04-13 23:53
Переделать инструкцию под другой способ | In progress | Пустыльник Игорь | Frontend | 0:40 | 0:00 | 2025-04-20 21:38 | -
Написать ActivityDiagram | Completed | Мошкин Михаил | Аналитик | 0:30 | 0:25 | 2025-05-04 20:10 | 2025-05-04 22:24
Создать ComponentDiagram | Completed | Мошкин Михаил | Аналитик | 0:30 | 0:30 | 2025-05-04 20:42 | 2025-05-04 22:24
ИсправитьEr | Completed | Шапор Артем | Backend | 0:30 | 0:15 | 2025-05-04 21:35 | 2025-05-04 22:24
Создать схему БД | Completed | Шапор Артем | Backend | 0:20 | 0:15 | 2025-05-04 21:51 | 2025-05-04 22:24
Исправить DeploymentDiagram | Completed | Мошкин Михаил | Аналитик | 0:30 | 0:30 | 2025-05-04 21:29 | 2025-05-04 22:24
Определение задач на текущий спринт | Completed | Андреева Мария | PM | 0:20 | 0:27 | 2025-04-24 14:05 | 2025-04-24 14:06
Созвон 22.04 (распределение задач на текущий спринт, обсуждение итогов предыдущего спринта) | Completed | Андреева Мария | PM | 1:30 | 1:15 | 2025-04-24 13:59 | 2025-04-24 14:01
Созвон 22.04 (распределение задач на текущий спринт, обсуждение итогов предыдущего спринта) | Completed | Шапор Артем | Backend | 1:30 | 1:15 | 2025-04-24 13:59 | 2025-04-24 14:01
Созвон 22.04 (распределение задач на текущий спринт, обсуждение итогов предыдущего спринта) | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 1:30 | 1:15 | 2025-04-24 13:59 | 2025-04-24 14:01
Созвон 22.04 (распределение задач на текущий спринт, обсуждение итогов предыдущего спринта) | Completed | Мошкин Михаил | Аналитик | 1:30 | 1:15 | 2025-04-24 13:59 | 2025-04-24 14:01
Созвон 22.04 (распределение задач на текущий спринт, обсуждение итогов предыдущего спринта) | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 1:30 | 1:15 | 2025-04-24 13:59 | 2025-04-24 14:01
Созвон 22.04 (распределение задач на текущий спринт, обсуждение итогов предыдущего спринта) | Completed | Караваева Ирина | Дизайнер | 1:30 | 1:15 | 2025-04-24 13:59 | 2025-04-24 14:01
Создание экрана профиля другого пользователя | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 6:00 | 10:00 | 2025-04-24 10:51 | 2025-04-25 15:00
Тестирование экрана профиля другого пользователя | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 3:00 | 3:20 | 2025-04-25 15:01 | 2025-05-06 02:24
Реализация календаря при создании объявления | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 3:00 | 4:00 | 2025-04-25 15:15 | 2025-04-26 00:06
Тестирование календаря при создании объявления | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 2:00 | 1:45 | 2025-04-26 00:09 | 2025-05-02 10:54
Ячейки объявлений | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 2:30 | 2:00 | 2025-04-26 00:11 | 2025-04-26 10:49
Создание экрана фильтрации поиска | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 3:00 | 3:00 | 2025-04-23 12:53 | 2025-04-23 23:46
Тестирование экрана фильтрации поиска | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 2:00 | 2:30 | 2025-04-23 23:46 | 2025-05-06 08:27
Локализовать все нелокализованные строки | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 1:30 | 3:00 | 2025-04-26 11:17 | 2025-04-26 16:31
Сетевой слой | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 10:00 | 10:00 | 2025-04-27 18:38 | 2025-04-30 13:48
Сетевые запросы аутентификации | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 4:00 | 10:00 | 2025-04-30 13:52 | 2025-05-01 10:12
Индикация ошибок | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 2:00 | 1:30 | 2025-05-01 10:38 | 2025-05-01 11:57
Создание экрана выбора города | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 6:00 | 6:00 | 2025-05-01 12:45 | 2025-05-01 19:44
Тестирование экрана выбора города | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 2:00 | 2:00 | 2025-05-01 19:45 | 2025-05-02 10:54
Поиск объявлений | Completed | Шапор Артем | Backend | 20:00 | 18:00 | 2025-04-29 19:58 | 2025-05-04 21:53
Взаимодействие с бэкендом при создании объявления | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 6:00 | 5:00 | 2025-05-01 10:23 | 2025-05-02 00:20
Тестирование создания объявления | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 3:00 | 4:00 | 2025-05-02 00:21 | 2025-05-06 02:24
Созвон 29.04 (обсуждение текущих результатов, корректировка задач на оставшуюся неделю спринта) | Completed | Андреева Мария | PM | 1:00 | 1:20 | 2025-05-09 01:04 | 2025-05-09 01:04
Созвон 29.04 (обсуждение текущих результатов, корректировка задач на оставшуюся неделю спринта) | Completed | Шапор Артем | Backend | 1:00 | 1:20 | 2025-05-09 01:04 | 2025-05-09 01:04
Созвон 29.04 (обсуждение текущих результатов, корректировка задач на оставшуюся неделю спринта) | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 1:00 | 1:20 | 2025-05-09 01:04 | 2025-05-09 01:04
Созвон 29.04 (обсуждение текущих результатов, корректировка задач на оставшуюся неделю спринта) | Completed | Мошкин Михаил | Аналитик | 1:00 | 1:20 | 2025-05-09 01:04 | 2025-05-09 01:04
Созвон 29.04 (обсуждение текущих результатов, корректировка задач на оставшуюся неделю спринта) | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 1:00 | 1:20 | 2025-05-09 01:04 | 2025-05-09 01:04
Созвон 29.04 (обсуждение текущих результатов, корректировка задач на оставшуюся неделю спринта) | Completed | Караваева Ирина | Дизайнер | 1:00 | 1:20 | 2025-05-09 01:04 | 2025-05-09 01:04
Созвон 02.05 (подготовка ко 2й аттестации) | Completed | Андреева Мария | PM | 1:00 | 1:30 | 2025-05-09 01:07 | 2025-05-09 01:07
Созвон 02.05 (подготовка ко 2й аттестации) | Completed | Шапор Артем | Backend | 1:00 | 1:30 | 2025-05-09 01:07 | 2025-05-09 01:07
Созвон 02.05 (подготовка ко 2й аттестации) | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 1:00 | 1:30 | 2025-05-09 01:07 | 2025-05-09 01:07
Созвон 02.05 (подготовка ко 2й аттестации) | Completed | Мошкин Михаил | Аналитик | 1:00 | 1:30 | 2025-05-09 01:07 | 2025-05-09 01:07
Созвон 02.05 (подготовка ко 2й аттестации) | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 1:00 | 1:30 | 2025-05-09 01:07 | 2025-05-09 01:07
Созвон 02.05 (подготовка ко 2й аттестации) | Completed | Караваева Ирина | Дизайнер | 1:00 | 1:30 | 2025-05-09 01:07 | 2025-05-09 01:07
Подготовка презентации ко 2й аттестации | Completed | Караваева Ирина | Дизайнер | 1:00 | 1:00 | 2025-05-09 01:08 | 2025-05-09 01:08
Монтаж видео для показа в презентации | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 1:30 | 2:00 | 2025-05-09 01:09 | 2025-05-09 01:10
Подготовка и ревью текста для выступления с презентацией ко 2й аттестации | Completed | Андреева Мария | PM | 2:00 | 2:40 | 2025-05-09 01:12 | 2025-05-09 01:12
Подготовка и ревью текста для выступления с презентацией ко 2й аттестации | Completed | Шапор Артем | Backend | 2:00 | 2:40 | 2025-05-09 01:12 | 2025-05-09 01:12
Подготовка и ревью текста для выступления с презентацией ко 2й аттестации | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 2:00 | 2:40 | 2025-05-09 01:12 | 2025-05-09 01:12
Подготовка и ревью текста для выступления с презентацией ко 2й аттестации | Completed | Мошкин Михаил | Аналитик | 2:00 | 2:40 | 2025-05-09 01:12 | 2025-05-09 01:12
Подготовка и ревью текста для выступления с презентацией ко 2й аттестации | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 2:00 | 2:40 | 2025-05-09 01:12 | 2025-05-09 01:12
Подготовка и ревью текста для выступления с презентацией ко 2й аттестации | Completed | Караваева Ирина | Дизайнер | 2:00 | 2:40 | 2025-05-09 01:12 | 2025-05-09 01:12
Запись видео ко 2й аттестации | Completed | Андреева Мария | PM | 1:00 | 1:30 | 2025-05-09 01:12 | 2025-05-09 01:12
Запись видео ко 2й аттестации | Completed | Шапор Артем | Backend | 1:00 | 1:30 | 2025-05-09 01:12 | 2025-05-09 01:12
Запись видео ко 2й аттестации | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 1:00 | 1:30 | 2025-05-09 01:12 | 2025-05-09 01:12
Запись видео ко 2й аттестации | Completed | Мошкин Михаил | Аналитик | 1:00 | 1:30 | 2025-05-09 01:12 | 2025-05-09 01:12
Запись видео ко 2й аттестации | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 1:00 | 1:30 | 2025-05-09 01:12 | 2025-05-09 01:12
Запись видео ко 2й аттестации | Completed | Караваева Ирина | Дизайнер | 1:00 | 1:30 | 2025-05-09 01:12 | 2025-05-09 01:12
Монтаж итогового видео | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 1:30 | 1:30 | 2025-05-09 01:14 | 2025-05-09 01:14
Проверка команд по чеклисту для 2й аттестации | Completed | Андреева Мария | PM | 3:00 | 2:00 | 2025-05-09 01:16 | 2025-05-09 01:16
Проверка команд по чеклисту для 2й аттестации | Completed | Шапор Артем | Backend | 3:00 | 2:00 | 2025-05-09 01:16 | 2025-05-09 01:16
Проверка команд по чеклисту для 2й аттестации | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 3:00 | 2:00 | 2025-05-09 01:16 | 2025-05-09 01:16
Проверка команд по чеклисту для 2й аттестации | Completed | Мошкин Михаил | Аналитик | 3:00 | 2:00 | 2025-05-09 01:16 | 2025-05-09 01:16
Проверка команд по чеклисту для 2й аттестации | Completed | Пустыльник Игорь | Frontend | 3:00 | 2:00 | 2025-05-09 01:16 | 2025-05-09 01:16
Проверка команд по чеклисту для 2й аттестации | Completed | Караваева Ирина | Дизайнер | 3:00 | 2:00 | 2025-05-09 01:16 | 2025-05-09 01:16
Отчет PM для 2й аттестации | Completed | Андреева Мария | PM | 1:00 | 1:20 | 2025-05-09 01:17 | 2025-05-09 01:17
Отчет о тестировании приложения | Completed | Фетисова Алина | Тестировщик | 1:30 | 2:00 | 2025-05-09 01:19 | 2025-05-09 01:19
Сделать отчет по тайм-трекингу (22.04-05.05) | Completed | Андреева Мария | PM | 2:00 | 2:04 | 2025-05-09 00:46 | 2025-05-09 02:51
|  |  |  | 225:50 | 252:26
Синим цветом отмечены задачи которые фигурировали как незаконченные в отчете за прошлый спринт
-